| İş Akışı Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Proje kabul ve hibe tahsis bildiriminin resmi kurum kanallarına ulaşması Hibe Sözleşme şartlarının incelenmesi desteği, kurum adına yasal temsilci onaylarının alınması ve yürütücüye tebliği Proje iş paketleri takvimine göre ara rapor (interim report), çıktı (deliverable) ve dönemsel toplantı tarihlerinin çıkarılması Ara rapor dönemlerinde iş paketlerinin taahhüt edildiği şekilde yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirilmesi Şartlar Sağlanıyor mu? Yürütücü ile acil risk koordinasyon toplantısı yapılır, fon otoritesine bildirim/revizyon planı çıkarılması önerilir. HAYIR EVET Ara dilim ödemesi/finansal süreç çağrı akışında devam eder Final aşamasında nihai raporun, taahhüt edilen rehber/yayın/eğitim çıktılarının toplanması ve kurum kütüphanesine/arşivine işlenmesi | Uluslararası Finansman Otoritesi / Proje Yürütücüsü Uluslararası Ar-Ge Koordinatörlüğü / Müdürlük Makamı AR-GE Koordinatörlüğü Uluslararası Projeler Birimi & Yürütücü AR-GE Koordinatörlüğü Uluslararası Projeler Birimi & Araştırmacı İlgili Proje Yürütücüsü / & AR-GE Koordinatörlüğü Uluslararası Projeler Birimi İlgili Proje Yürütücüsü / & AR-GE Koordinatörlüğü Uluslararası Projeler Birimi | Kabul Mektubu (Grant Notification Letter) Alt Hibe Sözleşmesi (Sub-Grant Agreement / SGA) Bireysel Takip Planı (IFP / Monitoring Plan) Dönemsel İlerleme / Ara Raporu Risk ve Düzeltici Faaliyet Bildirimi Final Proje Raporu, Proje Çıktıları (Deliverables / Handbook) |