| İş Akışı Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Başvurusu kabul edilmeyen projelerin Hakem Değerlendirme Özet Raporunun (Evaluation Summary Report - ESR) Koordinatörlüğe sunulması Kök Neden Analiz Toplantısı ile Koordinatörlük ve yürütücü ekibin bir araya gelerek puan kırılan başlıkları (Mükemmeliyet, Etki veya Uygulama) detaylı incelemesi Kurumsal İhtiyaç Tespiti yapılarak, kırılan puanların ortak eğilimlerinin taranması Kapasite Geliştirme amaçlı Eğitim Tasarımı için tespit edilen eksikliklere yönelik programa açık veya odak grup eğitimlerin planlanması Reddedilen projenin geri bildirimler doğrultusunda revize edilerek bir sonraki cut-off dönemine veya alternatif bir AB fonuna yönlendirilmesinin önerilmesi | İlgili Proje Yürütücüsü AR-GE Koordinatörlüğü Uluslararası Projeler Birimi & Proje Ekibi AR-GE Koordinatörlüğü Uluslararası Projeler Birimi AR-GE Koordinatörlüğü Uluslararası Projeler Birimi AR-GE Koordinatörlüğü Uluslararası Projeler Birimi | Hakem Değerlendirme Raporu (ESR) Değerlendirme Analiz Formu Yıllık Proje İhtiyaç Envanteri Yıllık Ar-Ge Eğitim Takvimi, Eğitim İlan Metni Revize Proje Taslağı, Alternatif Çağrı Takvimi |